## Hoja1
| Fechas Inc | Fecha Final
| 2021-01-01 | 01/19/2021
| 2021-01-20 | 2021-02-09
planificacion | 2021-02-10 | 2021-02-27
diseño | 2021-02-28 | 2021-03-14
revicion y validacion | 2021-03-15 | 2021-03-30
pruebas y testeo | 2021-03-31 | 2021-04-15
Implementacion | 2021-04-16 | 2021-04-29
finalizacion | 2021-04-30 | 2021-05-20
Proyecto para Beta San Miguel
Inicio del Proyecto